## 準備チェックリスト
全国労働衛生週間 準備チェックリスト（令和8年度（2026年度）・第77回）
本週間 | 令和8年10月1日（木）〜10月7日（水）
準備期間 | 令和8年9月1日〜9月30日
スローガン | ひとりひとりが貴重な人材 心も体も健やかに みんな生き生き健康職場
区分 | 実施事項 | 期限の目安 | 担当 | 完了 | 備考
健康管理 | 健康診断の未実施者を洗い出し、受診を完了させる（9月は職場の健康診断実施強化月間） | 9月上旬に着手
健康管理 | 健康診断で異常所見のあった従業員への医師の面接指導・事後措置を行う | 9月中
健康管理 | 保健指導の実施体制を確認し、対象者に案内する | 9月中
管理体制 | 衛生委員会が月1回以上開催されているかを確認する（未開催の月があれば9月中に是正） | 9月上旬に確認
管理体制 | 総括安全衛生管理者・産業医・衛生管理者の職務分担と連絡体制を再確認する | 9月中旬
管理体制 | 化学物質・作業環境のリスクアセスメントを実施し、改善措置を洗い出す | 9月中
労働者教育 | 雇入れ時教育が全対象者に実施済みかを点検する | 9月中旬
労働者教育 | 危険業務従事者への特別教育の実施状況を確認する | 9月中旬
掲示物 | ステップ1：現場・詰所・休憩室の既存掲示物を一覧化し、期限切れ・色褪せ・破損を洗い出す | 9月上旬
掲示物 | ステップ2：今年度スローガンの掲示物を用意する（目線の高さ1.4〜1.6mに貼れるサイズ） | 9月中旬まで
掲示物 | ステップ3：重点事項に対応する掲示物を選ぶ（メンタルヘルス・過労死防止・化学物質対策 ほか） | 9月中旬
掲示物 | ステップ4：QR付き掲示物を使う場合、事前に登録してQRポイントを発行しておく | 貼付前
掲示物 | ステップ5：貼り替え日を決めて一斉実施する（朝礼のタイミングに合わせる） | 9月末〜10月1日
出典・注意
日程・スローガンは厚生労働省／中央労働災害防止協会の公表内容（2026年8月時点）に基づく。
重点事項や実施要綱は年度ごとに変わる。翌年度は必ず公式発表を確認して差し替えること。
この表は自由に編集・複製してよい。社内での配布・改変も制限しない。
配布元: 安全ポスト＋（https://anzenpost.com）